Białystok, 15.10.2024r.

Mariusz Balcerzak Business Consulting

Ul. Nowogródzka 4a/54

15-490 Białystok

NIP: 542-307-41-90

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/10/2024

- ZAMAWIAJĄCY

Mariusz Balcerzak Business Consulting

Ul. Nowogródzka 4a/54

15-490 Białystok

NIP: 542-307-41-90

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kod i nazwa CPV: 73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze.

Przedmiotem zamówienia jest „Opracowanie receptur, technologii produkcji oraz konfekcjonowania dwóch wariantów marynat do tatara”, w zakresie zgodnym z poniższym opisem:

Zadanie 1

Zaprojektowanie receptur marynat do tatara

Etap 1 Opracowanie receptur laboratoryjnych dwóch wariantów marynat do tatara

Badania surowców i ich selekcja. Opracowanie min. 10 receptur laboratoryjnych marynaty do tatara (po 5 receptur dla każdego wariantu), wykonanie marynat w skali laboratoryjnej oraz ocena organoleptyczna. Badania pozwolą na wyłonienie spośród min. 10 różnych receptur min. 4 receptury (po min. 2 receptury laboratoryjnych dla każdego wariantu), które cechują się optymalnymi cechami organoleptycznymi. Wykonanie kompleksowych badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych min. 4 receptur laboratoryjnych. W ramach analiz mikrobiologicznych i fizykochemicznych, zakłada się następujące badania:

1)	obecność bakterii Salmonella spp w 25g (metodą RT-PCR);

2)	obecność Listeria monocytogenes w 25g (metodą RT-PCR);

3)	liczba gronkowców koagulazo - dodatnich w 1g (PN-EN ISO 6888-2:2022-03);

4)	liczba pleśni i drożdży w 1g (PN-ISO 21527-2:2009 lub petrifilm RYM);

5)	ogólna liczba drobnoustrojów (PN-EN ISO 4833-1:2013 lub Compact Dry TC);

6)	badania konsystencji z wykorzystaniem konsystometru;

7)	badania odczynu pH.

Wyżej opisana metodyka jest sugerowaną, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

Efektem realizacji zadania będzie raport z przeprowadzonych badań w odniesieniu do

Etap 2 Badania organoleptyczne z produktem docelowym i selekcja próbek

Wykonanie badań organoleptycznych min. 4 wyselekcjonowanych próbek marynaty z produktem docelowym (np. mięso mielone wołowe zrazowa górna) przez min. 12-osobowy zespół. Możliwość udziału Zamawiającego w ocenie organoleptycznej. Określenie optymalnej aplikacji marynaty w recepturze tatara.

Interpretacja wyników i selekcja optymalnych próbek laboratoryjnych. Badania pozwolą na wyłonienie spośród min. 4 receptur po jednej recepturze laboratoryjnej dla każdego z dwóch wariantów marynaty.

Sporządzenie raportu częściowego z badań przeprowadzonych w Etapie 1 i Etapie 2.

Sugerowany czas realizacji: 4 miesiące

Zadanie 2

Badania pilotażowe oraz badania przechowalnicze

Etap 1. Testy produkcyjne (pilotażowe)

Celem realizacji Zadania 2. jest przeprowadzenie testów produkcyjnych (pilotażowych) w różnych parametrach procesu produkcyjnego oraz ustalenie parametrów techniczno–technologicznych optymalnych dla wybranych w Zadaniu 1 receptur marynat.

Zakres uwzględnia badania surowców. Wykonanie kompleksowych badań organoleptycznych, mikrobiologicznych i fizykochemicznych min. 2 prób marynat (po 1 dla każdego wariantu). W ramach analiz mikrobiologicznych i fizykochemicznych, zakłada się następujące badania:

1)	obecność bakterii Salmonella spp w 25g (metodą RT-PCR);

2)	obecność Listeria monocytogenes w 25g (metodą RT-PCR);

3)	liczba gronkowców koagulazo - dodatnich w 1g (PN-EN ISO 6888-2:2022-03);

4)	liczba pleśni i drożdży w 1g (PN-ISO 21527-2:2009 lub petrifilm RYM);

5)	ogólna liczba drobnoustrojów (PN-EN ISO 4833-1:2013 lub Compact Dry TC);

6)	badania konsystencji z wykorzystaniem konsystometru;

7)	badania odczynu pH.

Wyżej opisana metodyka jest sugerowaną, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

Sporządzenie raportu częściowego z badań przeprowadzonych w Etapie 1 i Etapie 2. Przekazanie raportu końcowego z kompleksowego procesu badawczego opisanego w Zadaniu 1 i Zadaniu 2. Przekazanie specyfikacji produktowej i opracowanej receptury.

Oferta powinna być ważna nie krócej niż 90 dni od daty złożenia.

Termin realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż 9 miesięcy.

- Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/ procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:

Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru:

- Cena netto – 100%

- Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie  kryterium oceny oferty:

Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów zgodnie z następującą metodologią:

Przez kryterium „Cena netto” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Ocena w ramach kryterium „Cena netto” (K) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

K = (Cn/Co) x 100

gdzie:

Cn – najniższa zaproponowana cena netto

Co – cena netto zaproponowana w badanej ofercie

K – liczba punktów przyznana danej ofercie

Wartości punktowe zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematycznymi.

- Termin składania ofert

1. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać pisemnie, tj. osobiście lub drogą pocztową na adres: ul. Nowogródzka 4a/54, 15-490 Białystok lub przesłać e-mailem na adres: mariobalcerzak@gmail.com

2. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 23.10.2024 r., o godzinie 8:15.

3. W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego na adres: ul. ul. Nowogródzka 4a/54, 15-490 Białystok

4. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego i zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.

5. Oferta i załączniki powinny być podpisane i opieczętowane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.

6. Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

7. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe.

- Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru a Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

b) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z oferentem, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych oferentów ubiegających się o udzielenie zamówienia,

c) pozostawaniu z oferentem w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

- Informacja na temat wymagań dla oferentów

Oferent zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

- Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego

- Nie dopuszcza się składania ofert częściowych lub wariantowych.

- Po rozstrzygnięciu postępowania jego wyniki zostaną upublicznione.

- Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano o terminie podpisania umowy/złożenia zamówienia.

- Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

- Zamawiający może odstąpić lub unieważnić postępowanie w każdej chwili bez podania przyczyny.

- Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Udzielenia zamówienia wymaga podpisania umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.

2. Nie przewiduje się możliwości wydłużenia terminu realizacji umowy.

- Dane osoby upoważnionej do kontaktów w sprawie zamówienia

Mariusz Balcerzak, tel. 535-742-144, e-mail: mariobalcerzak@gmail.com

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/10/2024

FORMULARZ OFERTY

……………………………..

Miejscowość, data

- Nazwa i adres oferenta oraz dane rejestrowe, w tym NIP:

…………………………………

…………………………………

…………………………………

- Imię i nazwisko oraz telefon i e-mail osoby wyznaczonej do kontaktów:

…………………………………

…………………………………

- Wartość oferty:

Cena netto               ……………………………………………………………..

VAT                            ……………………………………………………………..

Cena brutto 	       …………………………………………………………….

- Termin realizacji zamówienia (liczony w miesiącach)    …………….........................

- Ważność oferty:  Oferta ważna 90 dni.

Oświadczenia:

- Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego nr 1/10/2024 i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczam, iż reprezentuję podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiadam faktyczną zdolność do wykonania tego zamówienia, w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

- Oświadczam, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru a Oferentem, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z oferentem, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

- pozostawaniu z oferentem w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

……………………………………… dnia …………………………

..……………………………………………………..

Czytelny podpis uprawnionego przedstawiciela Oferenta oraz pieczęć firmowa